## SprintBacklog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 2 สัปดาห์ (10 วัน) เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | Volunteer | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | As a student, I want to check on my final exam dates so that I can plan ahead. | Develop the user login system | 2 | จักรพรรดิ์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 32 | 40 | 36 | 36 | 31 | 27 | 21 | 4 | 0
|  | Develop the Final Exam Schedule display page | 3 | ภัทราวดี | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retrieve the student’s final exam schedule data | 5 | พงศ์สุพัฒน์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
|  | พัฒนา/เขียนหน้าเพจสำหรับแบบไม่ล็อกอิน | 2 | ตติยา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team Velocity: | 40
|  | ทำหน้ารับข้อมูล input รหัสวิชาและชื่อรายวิชา | 2 | ปรเมศวร์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เขียน API ดึงข้อมูลตารางสอบจากฐานข้อมูล | 6 | อมลธิรา | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลตาม input ที่ต้องการ | 4 | จักรพรรดิ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำหน้าแสดงผลลัพธ์ | 4 | ภัทราวดี | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | write automate acceptance tests | 8 | พงศ์สุพัฒน์ | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | update customer help page | 4 | ตติยา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0